B+H 2031

Arbeitsarchitektur 0.0–0.5 und Prozesslandkarte

REKONSTRUKTION v0.8 – ungeprüft

Stand 01.09.2026 · Prüffassung für Matthias · noch nicht FINAL

# Zweck dieser Fassung

Wiederherstellung der heute entwickelten Arbeitslogik des Projekts B+H 2031.

Trennung zwischen Projektmethodik 0.0–0.5 und der darunter liegenden detaillierten Prozesslandkarte der Baufirma.

Arbeits- und Korrekturgrundlage; erst nach Prüfung, Ergänzung und Freigabe wird daraus eine FINAL-Fassung.

Belegte Grundentscheidungen aus den vorhandenen Projektständen werden übernommen. Detaillierungen der Prozesslandkarte sind als Rekonstruktion zu prüfen.

Leitprinzip: Prozesse zuerst. Digitalisierung und KI nur dort, wo sie einen konkreten Nutzen liefern. Low Cost – High Quality.

# 0.0 MASTER / Projektcockpit

0.0 ist die zentrale Projektakte und enthält immer den gültigen Gesamtstand.

Chats sind Werkstatt; maßgeblich werden nur MASTER, Fahrplan und freigegebene FINAL-Dokumente.

Im MASTER stehen gültige Struktur, aktuelle Prioritäten, Entscheidungen, offene Punkte, Verantwortlichkeiten und Verweise auf Endfassungen.

Parallelstände werden vermieden. Neue Erkenntnisse erzeugen eine neue Version, nicht mehrere konkurrierende Fassungen.

Jeder bearbeitete Prozess behält seine feste Fachadresse; nur Priorität und Status verändern sich.

Statuslogik: OFFEN → ANALYSE → SOLLPROZESS → PILOT → UMSETZUNG → FINAL/BETRIEB → ERSETZT.

Prioritätslogik: A = kritisch, B = relevant, C = funktioniert/dokumentieren, D = derzeit nicht relevant/später.

Der MASTER wird nach jeder wesentlichen Entscheidung aktualisiert und dient als Ausgangspunkt jeder weiteren Besprechung.

# 0.1 Ausgangslage und Zielbild

Ausgangslage der B+H Bau systematisch erfassen: Belastungen, Engpässe, Medienbrüche, fehlende Verantwortlichkeiten, Datenqualität und Steuerungsrisiken.

Nicht mit Software oder KI beginnen, sondern mit der Frage: Wo verliert B+H Zeit, Geld, Qualität oder Steuerungsfähigkeit?

Zielbild 2031: klare Verantwortlichkeiten, belastbare Projektdaten, weniger Doppelarbeit, weniger Nachlaufen, höhere Transparenz und bessere Unternehmenssteuerung.

Langfristiges Ergebnis ist ein verbindliches Prozesshandbuch B+H Bau als Bedienungsanleitung für bestehende und neue Mitarbeiter.

Jeder FINAL-Prozess beantwortet: Wer macht was, wann, womit, mit welchen Daten, bis wann und mit welchem überprüfbaren Ergebnis?

Das Handbuch wird nicht theoretisch vorab geschrieben, sondern wächst aus freigegebenen Sollprozessen.

Nachkalkulation und Lessons Learned fließen zurück in Kalkulation, Arbeitsvorbereitung und Prozesshandbuch.

# 0.2 Fahrplan / Roadmap und Projektsteuerung

Der Fahrplan ist das operative Steuerungsinstrument neben dem MASTER.

Er enthält die aktuelle Arbeitsreihenfolge, Prioritäten, Verantwortliche, Termine, Entscheidungen und nächste Arbeitspakete.

Er wird laufend angepasst, sobald Fragenkataloge, Gespräche oder Analysen neue Erkenntnisse liefern.

Fachadresse und Priorität bleiben getrennt: Ein Prozess wird nicht umnummeriert, nur weil er plötzlich höchste Priorität erhält.

Maßnahmen werden zunächst klein pilotiert; erst nach nachgewiesenem Nutzen erfolgt breitere Umsetzung.

GF-/Gesellschafterentscheidungen, Partnerbeiträge und Personalthemen werden im Fahrplan sichtbar, aber organisatorisch separat geführt.

Kurzberichte an Geschäftsführung/Gesellschafter orientieren sich am Fahrplan: Was wurde geprüft? Was ist entschieden? Was kostet es? Was folgt als Nächstes?

# 0.3 Prozessanalyse

Die Prozessanalyse folgt dem Lebenszyklus eines Bauauftrags, nicht dem Organigramm.

Zunächst wird breit und pragmatisch aufgenommen; Tiefenanalyse nur bei A- und relevanten B-Prozessen.

Analyseebenen: 1 Fachbereich, 2 Prozessadresse, 3 Prozessschritte/Schnittstellen, 4 Funktionen/Personen/Systeme/Fristen.

Mitarbeiter werden über strukturierte Fragenkataloge zu tatsächlichen Abläufen befragt, nicht nur nach Meinungen.

Zu prüfen sind insbesondere: Verantwortlichkeit, Input, Output, Frist, Datenquelle, Ablage, Übergaben, Doppelarbeiten, Nebenlisten, Rückfragen, Fehlerquellen und Eskalation.

Widersprüche zwischen den Aussagen verschiedener Funktionen sind ein wichtiger Hinweis auf Schnittstellenprobleme.

Funktionierende Prozesse werden dokumentiert und nicht überanalysiert.

Kritische Prozesse werden bis zur Ursache und konkreten Sollgestaltung untersucht.

# 0.4 Prozessoptimierung / Digitalisierung / KI

Ausgangspunkt ist immer der verstandene IST-Prozess.

Optimierungsreihenfolge: Verantwortung klären → Ablauf vereinfachen → unnötige Schritte entfernen → vorhandene Systeme besser nutzen → automatisieren/digitalisieren → KI einsetzen, wenn sinnvoll.

RIB und vorhandene Fachsysteme werden zuerst auf bereits verfügbare Funktionen, Exporte, Schnittstellen und Automatisierungsmöglichkeiten geprüft.

Externe Beratung oder Programmierung nur bei nachgewiesener Lücke, definierter Leistung, messbarem Nutzen und Kostendeckel.

Piloten klein halten; Nutzen anhand Zeit, Qualität, Fehlerquote, Transparenz oder wirtschaftlicher Wirkung messen.

Jeder erfolgreiche Pilot wird als Sollprozess beschrieben, freigegeben und in das Prozesshandbuch übernommen.

Nicht erfolgreiche Lösungen werden verworfen; keine Bindung an Technik nur weil bereits Aufwand entstanden ist.

# 0.5 Unternehmenssteuerung

Die Prozessoptimierung ist kein Selbstzweck; sie soll zuverlässige Unternehmenssteuerung ermöglichen.

Projektinformationen müssen stichtagsbezogen in Projektforecast, Unternehmensforecast, Liquiditätsplanung und Jahresergebnis überführt werden.

Besonders relevant: Leistungsstand, Restleistung, Restkosten, Nachträge, nicht abgerechnete Leistungen, Forderungen, Zahlungseingänge und unfertige Leistungen.

Abnahme, Schlussrechnung, Forderung, Zahlung und wirtschaftlicher Projektabschluss sind getrennte Steuerungszeitpunkte.

Ohne belastbare Projektdaten darf kein Dashboard eine Scheingenauigkeit erzeugen.

Nachkalkulation und Abweichungsanalyse bilden den Lernkreislauf zurück zu Kalkulation und Prozessgestaltung.

# A–D: organisatorische Begleitung außerhalb 0.0–0.5

## A – Projektbegleitung

Matthias bleibt Projektverantwortlicher und Steuerer.

Andreas Stock begleitet zunächst Analyse, Strukturierung und Bewertung als Bauingenieur.

Leistung wird anhand konkreter Arbeitsprodukte bewertet.

Wenn Grenzen erreicht werden, wird gezielt entschieden: vorhandener Partner, externer Spezialist oder neue interne Stelle.

## B – Personal / Organisation

Spätere interne Position: KI-, Digitalisierungs- und Prozessmanager.

Kein reiner IT-Spezialist, sondern umsetzungsstarker Prozessmanager mit Projektverständnis.

Einstellung erst zum sachlich richtigen Zeitpunkt, wenn Umfang und dauerhaft interne Aufgaben klar sind.

Kandidatenprofil orientiert sich an praktischer Projekt- und Umsetzungserfahrung.

## C – GF / Gesellschafter

Entscheidungsvorlagen, Budgets, Freigaben, Protokolle und Prioritäten.

Kurze, belastbare Berichte statt theoretischer Digitalisierungspräsentationen.

Größere Ausgaben nur nach Nutzenbegründung und Freigabe.

## D – Kooperationspartner / Fachsysteme

Innovativ: Planung, Bahn-Affinität, DB-Dokumentation und Schnittstelle Planung/Bau.

Ingenieurbüro Böhme: Kalkulation, Arbeitskalkulation, Nachträge, Abrechnung und RIB-Fachwissen.

Stefan Moosblech / IT-Programmiernetzwerk: kleine Automatisierungen, Schnittstellen und technische Piloten.

RIB / Spezialisten: nur bei konkret nachgewiesener Lücke.

Grundsatz: vorhandenes Wissen und Eigeninteresse zuerst; externe Kosten nur für klar definierte Lücken.

# 0.3 – Detaillierte Prozesslandkarte B+H Bau

Rekonstruiert aus der erhaltenen 9-Phasen-Struktur und den belegten Prozessbeispielen. Diese Liste ist ausdrücklich zu prüfen und darf ergänzt, gestrichen oder umnummeriert werden.

## 03.10 Markt, Ausschreibung und Angebotsentscheidung

03.10.01  Ausschreibungs-/Marktbeobachtung und Eingang erfassen

03.10.02  Ausschreibungsunterlagen vollständig beschaffen und zentral ablegen

03.10.03  Fristen und Abgabetermine erfassen

03.10.04  Erste technische Eignungsprüfung

03.10.05  Vertrags- und Risikovorprüfung

03.10.06  Bauzeit und Terminrisiko vorprüfen

03.10.07  Kapazität Personal prüfen

03.10.08  Kapazität Geräte prüfen

03.10.09  Regionale/örtliche Machbarkeit prüfen

03.10.10  DB-/Auftraggeberanforderungen identifizieren

03.10.11  Bieter-/Eignungsanforderungen prüfen

03.10.12  Go-/No-Go-Entscheidung dokumentieren

## 03.20 Kalkulation und Angebot

03.20.01  Mengen und Leistungsumfang prüfen

03.20.02  Leistungsverzeichnis strukturieren

03.20.03  Eigenleistungsanteile festlegen

03.20.04  Lohnansätze kalkulieren

03.20.05  Geräteansätze kalkulieren

03.20.06  Materialansätze kalkulieren

03.20.07  Nachunternehmerbedarf bestimmen

03.20.08  Lieferanten-/NU-Anfragen erstellen

03.20.09  Anfragen versenden und Rückläufe nachhalten

03.20.10  Technische Vergleichbarkeit der Angebote prüfen

03.20.11  Preisspiegel und Konditionen auswerten

03.20.12  Bauzeitenansatz für Kalkulation erstellen

03.20.13  Baustellengemeinkosten kalkulieren

03.20.14  Risiken/Chancen kalkulatorisch bewerten

03.20.15  Nachtrags-/Vertragsrisiken vor Auftrag bewerten

03.20.16  Angebotsprüfung und interne Freigabe

03.20.17  Angebotsabgabe dokumentieren

03.20.18  Vergabeverhandlung / Bietergespräch vorbereiten und nachbereiten

03.20.19  Auftragsentscheidung und Auftragseingang dokumentieren

## 03.30 Auftragsübergabe und Projektstart

03.30.01  Vertrag nach Auftrag vollständig prüfen

03.30.02  Abweichungen Angebot/Vertrag festhalten

03.30.03  Kalkulation an Projektleitung übergeben

03.30.04  Sollwerte und Kalkulationsgrundlagen übergeben

03.30.05  Chancen- und Risikoliste übergeben

03.30.06  DB-/Auftraggeberanforderungen übergeben

03.30.07  Vertragsfristen und Meldepflichten übergeben

03.30.08  Nachtragsrelevante Vertragsklauseln markieren

03.30.09  Projektorganisation festlegen

03.30.10  Verantwortlichkeiten und Vertretungen festlegen

03.30.11  Ablage-/Dokumentenstruktur anlegen

03.30.12  Projektstartgespräch durchführen

## 03.40 Arbeitsvorbereitung

03.40.01  Verbindlichen Bauzeitenplan erstellen

03.40.02  Meilensteine und kritischen Pfad festlegen

03.40.03  Personalbedarf planen

03.40.04  Geräteeinsatz planen

03.40.05  Materialbedarf und Beschaffungszeiten planen

03.40.06  Nachunternehmer planen und beauftragen

03.40.07  Baustelleneinrichtung planen

03.40.08  Logistik und Zufahrten planen

03.40.09  Genehmigungen und Freigaben nachhalten

03.40.10  Planlauf / Planfreigaben steuern

03.40.11  DB-Sperrpausen / betriebliche Randbedingungen koordinieren

03.40.12  Arbeitssicherheit und erforderliche Nachweise organisieren

03.40.13  Qualitätssicherung / Prüfplanung festlegen

03.40.14  Dokumentationsanforderungen festlegen

03.40.15  Ausgangsforecast des Projekts erstellen

## 03.50 Bauausführung und laufende Projektsteuerung

03.50.01  Tägliche Baustellensteuerung

03.50.02  Soll-Ist-Terminvergleich laufend führen

03.50.03  Personal- und Geräteeinsatz steuern

03.50.04  Materiallieferungen steuern

03.50.05  Nachunternehmer koordinieren

03.50.06  Bautagesberichte führen

03.50.07  Aufmaß fortlaufend erstellen

03.50.08  Fotodokumentation führen

03.50.09  DB-/Auftraggeberdokumentation erstellen

03.50.10  Planänderungen dokumentieren

03.50.11  Behinderungen und Störungen erkennen

03.50.12  Behinderungsanzeigen / Fristen steuern

03.50.13  Terminabweichungen bewerten

03.50.14  Mehrleistungen und Nachtragstatbestände erkennen

03.50.15  Nachträge anmelden und Fristen sichern

03.50.16  Leistungsänderungen intern bewerten

03.50.17  Qualitätsabweichungen/Mängel bearbeiten

03.50.18  Arbeitssicherheitsvorgaben dokumentieren

03.50.19  Projektablage aktuell halten

## 03.60 Monatlicher Steuerungskreislauf

03.60.01  Leistungsstand zum Stichtag ermitteln

03.60.02  Leistungsmeldung durch Projektleitung erstellen

03.60.03  Aufmaßstand und Leistungsstand abgleichen

03.60.04  Noch nicht abgerechnete Leistungen erfassen

03.60.05  Nachtragsleistungen in Leistungsstand einbeziehen

03.60.06  Restleistung ermitteln

03.60.07  Restkosten prognostizieren

03.60.08  Terminprognose aktualisieren

03.60.09  Projekt-Ergebnisprognose aktualisieren

03.60.10  Risiken und Chancen aktualisieren

03.60.11  Abweichungen zum Vormonat erklären

03.60.12  Technische Leitung prüft und plausibilisiert

03.60.13  Kaufmännische Daten abgleichen

03.60.14  Daten an GF/Unternehmenssteuerung übergeben

## 03.70 Laufende Abrechnung und Liquidität

03.70.01  Abrechnungsfähiges Aufmaß bereitstellen

03.70.02  Abschlagsrechnung vorbereiten

03.70.03  Rechnung prüfen und freigeben

03.70.04  Rechnung fristgerecht stellen

03.70.05  Prüf- und Kürzungsvermerke des Auftraggebers bearbeiten

03.70.06  Differenzen klären

03.70.07  Forderung buchen und überwachen

03.70.08  Zahlungseingang nachhalten

03.70.09  Überfällige Forderungen eskalieren

03.70.10  Liquiditätsvorschau je Projekt aktualisieren

03.70.11  Nachträge abrechnungsreif machen

03.70.12  Abrechnung und Leistungsstand monatlich abstimmen

## 03.80 Fertigstellung, Abnahme und Schlussrechnung

03.80.01  Restleistungen systematisch erfassen

03.80.02  Mängel erfassen und abarbeiten

03.80.03  Fertigstellungsstatus dokumentieren

03.80.04  Abnahme vorbereiten

03.80.05  Abnahme durchführen und protokollieren

03.80.06  Vorbehalte und Restpunkte nachhalten

03.80.07  Schlussaufmaß erstellen

03.80.08  Endgültige Mengen feststellen

03.80.09  Nachträge abschließend klären

03.80.10  Prüfbare Schlussrechnung erstellen

03.80.11  Schlussrechnung fristgerecht einreichen

03.80.12  Prüfung/Kürzungen bearbeiten

03.80.13  Schlusszahlung nachhalten

03.80.14  Offene Restforderungen und Einbehalte überwachen

03.80.15  Gewährleistungs-/Sicherheitenunterlagen verwalten

## 03.90 Kaufmännischer Projektabschluss und Rückkopplung

03.90.01  Endgültige Erlöse feststellen

03.90.02  Endgültige Kosten feststellen

03.90.03  Offene Bestellungen/NU-Abrechnungen schließen

03.90.04  Rückstellungen und Restkosten prüfen

03.90.05  Endgültiges Projektergebnis feststellen

03.90.06  Nachkalkulation durchführen

03.90.07  Kalkulationsabweichungen analysieren

03.90.08  Terminabweichungen analysieren

03.90.09  Nachtragsentwicklung auswerten

03.90.10  Produktivitätsabweichungen auswerten

03.90.11  Lessons Learned dokumentieren

03.90.12  Erkenntnisse an Kalkulation zurückführen

03.90.13  Erkenntnisse an Arbeitsvorbereitung zurückführen

03.90.14  Erkenntnisse in Prozesshandbuch übernehmen

03.90.15  Projekt wirtschaftlich schließen und archivieren

Rekonstruierte Einzelprozesse: 133

# Querschnittsprüfung je Prozess

Verantwortlicher / Stellvertretung

Input und Datenquelle

Output / gewünschtes Ergebnis

Frist / Stichtag / Eskalation

Verwendete Systeme und Dateien

RIB-Funktion vorhanden/genutzt?

Excel-/E-Mail-Nebenprozesse

Doppelarbeit oder Medienbruch

Fehler-/Nacharbeitsrisiko

Zeitaufwand / Belastung

Wirtschaftliche Wirkung

Digitalisierungs-/Automatisierungspotenzial

KI-Potenzial

Datenschutz / Rechte / Informationssicherheit

Status und Priorität A/B/C/D